## приложение 5 осн
Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий Форма 1
Информация субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
на 1 полугодие 2020 года (2 квартал)
ТОО "МунайТас", эксплуатация нефтепроводов (перекачка нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау")
Инвестиционная программа ТОО "МунайТас" на 2016 - 2020 годы
утвержден совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 апреля 2016 года №185 и приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 14 апреля 2016 года №102-ОД
тыс. тенге
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ) (оценка, максимальный балл 5)*
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | перекачка нефти по МН "Кенкияк-Атырау" (транспортировка нефти) | Строительство НПС "Аман" | работа | 1 | 1 | 1 полугодие 2020 года. | Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов РК от 28 июня 2017 года №404 (см. приложение к отчету) | 1632090.86 | 4316507.5701 | 2684416.7101 | По состоянию на конец 1 полугодия 2020 года в рамках реализации инвестиционных программ были проведены следующие работы: - строительство объектов второго пускового комплекса на площадке НПС «Аман» и ВЛ 110/10 кВ ПС «Кульсары» - ПС «Аман» в рамках реализации Проекта Реверс; - завершено строительство объектов первого пускового комплекса, 15 июня 2020 года подписан акт приемки объектов в эксплуатацию и осуществлен их ввод в эксплуатацию в рамках реализации Проекта Реверс. Выполненные работы включают в себя: строительство объектов в рамках реализации второго пускового комплекса Проекта Реверс, в том числе «НПС «Аман» и ВЛ 110/10 кВ ПС «Кульсары» - ПС «Аман»; полная поставка насосного оборудования и запорной арматуры для НПС «Аман» в рамках реализации второго пускового комплекса Проекта Реверс, ввод в эксплуатацию объектов первого пускового комплекса. | 4316507.5701 | [12 empty] | 5
2 | перекачка нефти по МН "Кенкияк-Атырау" (транспортировка нефти) * | Реконструкция УЗПОУ на 226 км | работа | 1 | 1 | 1 полугодие 2020 года. | Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов РК от 28 июня 2017 года №404 (см. приложение к отчету) | 94277.88 | 7133.0092 | -87144.8708 | Согласно Инвестиционной программы ТОО "МунайТас" на 2016 - 2020 годы, утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 апреля 2016 года №185 и приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 14 апреля 2016 года №102-ОД, данные виды работ планировались на 2016 год. Но в связи с отсутствием подтверждения ресурсной базы, Участниками китайской стороны Проект был одобрен только в 2018 году, также в 2018 году одобрен решениями инвестиционных комитетов АО «КазТрансОйл» (выписка из протокола от 25 апреля 2018 года №2), АО НК «КазМунайГаз» (выписка из протокола от 12 июня 2018 года №11-18) и АО «Самрук-Казына» (выписка из протокола от 10 июля 2018 года №14/18). Указанные виды работ относятся к первому пусковому комплексу Проекта Реверс и завершены как указано выше 15 июня 2020 года. По факту 1-го полугодия 2020 года указаны остаточные суммы КВЛ по работам, основная часть которых осуществлена в 2019 году. | 7133.0092
3 |  | Перемычки МН (ду600) от нпс663 до нефтепровода "Кенкияк-Атырау" | работа | 1 | 1 | 1 полугодие 2020 года. |  | 4150795.49 | 240065.4528 | -3910730.0372 |  | 240065.4528
4 |  | Реконструкция НПС им. Касымова | работа | 1 | 1 | 1 полугодие 2020 года. |  | 189550.4 | 15790.5109 | -173759.8891 |  | 15790.5109
5 |  | Реконструкция УЗОУ И КУУН НА НПС "Кенкияк" | работа | 1 | 1 | 1 полугодие 2020 года. |  | 601165.8 | 94956.78 | -506209.02 |  | 94956.78
6 |  | Проектно-изыскательные работы. Технадзор | работа | 1 | 1 | 1 полугодие 2020 года. |  | 762489 | 46977.9432 | -715511.0568 |  | 46977.9432
7 |  | Реконструкция линейной части НП "Кенкияк-Атырау" | работа | 1 | 1 | 1 полугодие 2020 года. |  |  | 89289.6901 | 89289.6901 |  | 89289.6901
* на 1 полугодие 2020 года запланировано капитальных вложений на сумму 1 632 090,86 тыс.тенге. По факту освоено 4 810 720,96 тыс.тенге, в том числе по НПС "Аман" - 4 316 507,57 тыс.тенге, по объектам 1-го пускового комплекса - 494 213,39 тыс.тенге
Генеральный директор (Председатель Правления) | [8 empty] | М. Халимов
Согласовано:
Первый заместитель генерального директора | [7 empty] | Хао Юнь
Заместитель генерального директора - главный бухгалтер | [7 empty] | Ван Ли
Заместитель генерального директора по производству | [7 empty] | А.Қ. Гали
Заместитель генерального директора по производству | [7 empty] | Фу Чжэньдун
Исполнительный директор по экономике и финансам | [7 empty] | Р.М. Нагаев
Директор департамента экономики и финансов | [7 empty] | Т.К. Насыпбаев
Директор производственно-технического департамента | [7 empty] | А.Н. Джангиров
Заместитель директора департамента экономики и финансов | [7 empty] | Д.И. Флеров
Начальник службы планирования, контроля и отчетности | [7 empty] | А.Е. Сарсебеков

## согласование1
Согласовано:
Первый заместитель генерального директора | Хао Юнь
Заместитель генерального директора - главный бухгалтер | Ван Ли
Заместитель генерального директора по производству | А.Қ. Гали
Заместитель генерального директора по производству | Фу Чжэньдун
Исполнительный директор по экономике и финансам | Р.М. Нагаев
Директор департамента экономики и финансов | Т.К. Насыпбаев
Директор производственно-технического департамента | А.Н. Джангиров
Заместитель директора департамента экономики и финансов | Д.И. Флеров
Начальник службы планирования, контроля и отчетности | А.Е. Сарсебеков