## приложение 5 осн
Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий Форма 1
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)
за 1 полугодие 2020 года (2 квартал)
ТОО "МунайТас", эксплуатация нефтепроводов (перекачка нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау")
Инвестиционная программа ТОО "МунайТас" на 2020 - 2024 годы
утвержден совместным приказом Министерства энергетики РК от 12 декабря 2019 года №409 и приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 30 октября 2019 года №17-ОД
тыс. тенге
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ) (оценка, максимальный балл 5)*
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | перекачка нефти по МН "Кенкияк-Атырау" (транспортировка нефти) | "Первый этап реверса участка нефтепровода "Кенкияк-Атырау" производительностью до 6 млн. тонн в год" в рамках проекта "Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода "Казахстан-Китай". У величение производительности до 20 млн. тонн нефти в год". | работа | 1 | 1 | 1 полугодие 2020 года | Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов РК от 28 июня 2017 года №404 (см. приложение к отчету) | 15662049.17 | 4810720.9563 | -10851328.2137 | По состоянию на конец 1 полугодия 2020 года в рамках реализации инвестиционных программ были проведены следующие работы: - строительство объектов второго пускового комплекса на площадке НПС «Аман» и ВЛ 110/10 кВ ПС «Кульсары» - ПС «Аман» в рамках реализации Проекта Реверс; - завершено строительство объектов первого пускового комплекса, 15 июня 2020 года подписан акт приемки объектов в эксплуатацию и осуществлен их ввод в эксплуатацию в рамках реализации Проекта Реверс. Выполненные работы включают в себя: строительство объектов в рамках реализации второго пускового комплекса Проекта Реверс, в том числе «НПС «Аман» и ВЛ 110/10 кВ ПС «Кульсары» - ПС «Аман»; полная поставка насосного оборудования и запорной арматуры для НПС «Аман» в рамках реализации второго пускового комплекса Проекта Реверс, ввод в эксплуатацию объектов первого пускового комплекса. | 4810720.9563 | [12 empty] | 5
2 | перекачка нефти по МН "Кенкияк-Атырау" (транспортировка нефти) | Строительство переездов на участках линейной части МН "Кенкияк-Атырау" | участок | 22 | 1 | 1 полугодие 2020 года | Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов РК от 28 июня 2017 года №404 (см. приложение к отчету) | 109255.3 | 0 | -109255.3 | Указанные средства на выполнение работ «Организация переездов на магистральном нефтепроводе» запланированы к освоению в IV квартале 2020 года. | 0 | [12 empty] | 5
Генеральный директор (Председатель Правления) | [8 empty] | М. Халимов
Согласовано:
Первый заместитель генерального директора | [7 empty] | Хао Юнь
Заместитель генерального директора - главный бухгалтер | [7 empty] | Ван Ли
Заместитель генерального директора по производству | [7 empty] | А.Қ. Гали
Заместитель генерального директора по производству | [7 empty] | Фу Чжэньдун
Исполнительный директор по экономике и финансам | [7 empty] | Р.М. Нагаев
Директор департамента экономики и финансов | [7 empty] | Т.К. Насыпбаев
Директор производственно-технического департамента | [7 empty] | А.Н. Джангиров
Заместитель директора департамента экономики и финансов | [7 empty] | Д.И. Флеров
Начальник службы планирования, контроля и отчетности | [7 empty] | А.Е. Сарсебеков

## согласование1 (hidden)
Согласовано:
Первый заместитель генерального директора | Хао Юнь
Заместитель генерального директора - главный бухгалтер | Ван Ли
Заместитель генерального директора по производству | А.Қ. Гали
Заместитель генерального директора по производству | Фу Чжэньдун
Исполнительный директор по экономике и финансам | Р.М. Нагаев
Директор департамента экономики и финансов | Т.К. Насыпбаев
Директор производственно-технического департамента | А.Н. Джангиров
Заместитель директора департамента экономики и финансов | Д.И. Флеров
Начальник службы планирования, контроля и отчетности | А.Е. Сарсебеков